## Guia EVM
Análisis de Valor Ganado
ID PROYECTO:
Fecha inicial proyecto:
Fecha final a reportar:
Fecha final proyecto:
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor del Trabajo Planificado |  | Mes 1 1: Cantidad programada para la ejecución de actividades durante el mes.
Valor del Trabajo Planificado Acumulado | PV | Mes 1 1: Suma progresiva del valor del trabajo planificado.
Costo real del trabajo realizado |  | Mes 1 1: Cantidad real ejercida durante el mes para la ejecución de actividades.
Costo real acumulado del trabajo realizado | AC | Mes 1 1: Suma progresiva del costo real del trabajo realizado
Valor ganado del trabajo realizado |  | Mes 1 1: Valor generado durante la ejecución de actividades en el mes.
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | Mes 1 1: Suma progresiva del valor ganado del trabajo realizado.
Costo total prespuestado BAC
Indices de desempeño | Valor
Índice de rendimiento de los costos del proyecto CPI
Índice de rendimiento del cronograma del proyecto SPI
Índice de desempeño PI
Estimación de costo al completar EAC (1) (Sin acciones correctivas)
Estimación de costo al completar EAC (2) (Con acciones correctivas)
Estimación de costo para completar ETC (1)
Estimación de costo para completar ETC (2)
Varianza al completar VAC (1)
Varianza al completar VAC (2)
Indice de desempeño hasta la conclusión (TCPI)
Gráfica de Valor Ganado

## Plantilla EVM
Análisis de Valor Ganado
ID PROYECTO:
Fecha inicial proyecto:
Fecha final a reportar:
Fecha final proyecto:
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor del Trabajo Planificado
Valor del Trabajo Planificado Acumulado | PV
Costo real del trabajo realizado
Costo real acumulado del trabajo realizado | AC
Valor ganado del trabajo realizado
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV
Costo total prespuestado BAC
Indices de desempeño | Valor
Índice de rendimiento de los costos del proyecto CPI
Índice de rendimiento del cronograma del proyecto SPI
Índice de desempeño PI
Estimación de costo al completar EAC (1) (Sin acciones correctivas)
Estimación de costo al completar EAC (2) (Con acciones correctivas)
Estimación de costo para completar ETC (1)
Estimación de costo para completar ETC (2)
Varianza al completar VAC (1)
Varianza al completar VAC (2)
Indice de desempeño hasta la conclusión (TCPI)

## Ejemplo 1
Análisis de Valor Ganado
[10 empty] | ID PROYECTO: |  | -
[10 empty] | Fecha inicial proyecto: |  | 2012-01-01
[10 empty] | Fecha final a reportar: |  | 2012-06-30
[10 empty] | Fecha final proyecto: |  | 2012-12-31
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor del Trabajo Planificado |  | 30000 | 30000 | 165000 | 175000 | 300000 | 1350000 | 1350000 | 1500000 | 1900000 | 2000000 | 2100000 | 1210000
Valor del Trabajo Planificado Acumulado | PV | 30000 | 60000 | 225000 | 400000 | 700000 | 2050000 | 3400000 | 4900000 | 6800000 | 8800000 | 10900000 | 12110000
Costo real del trabajo realizado |  | Mes 1 1: 25000; Mes 2 2: 25000; Mes 3 3: 160000; Mes 4 4: 185000; Mes 5 5: 305000; Mes 6 6: 1340000
Costo real acumulado del trabajo realizado | AC | 25000 | 50000 | 210000 | 395000 | 700000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 2040000
Valor ganado del trabajo realizado |  | Mes 1 1: 30000; Mes 2 2: 24000; Mes 3 3: 165000; Mes 4 4: 175000; Mes 5 5: 280000; Mes 6 6: 1300000
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 30000 | 54000 | 219000 | 394000 | 674000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | 1974000
Costo total prespuestado BAC | 12110000
Indices de desempeño | Valor
Índice de rendimiento de los costos del proyecto CPI | 0.96765
Índice de rendimiento del cronograma del proyecto SPI | 0.96293
Índice de desempeño PI | 0.93177
Estimación de costo al completar EAC (1) (Sin acciones correctivas) | 12514893.617
Estimación de costo al completar EAC (2) (Con acciones correctivas) | 12176000
Estimación de costo para completar ETC (1) | 10474893.617
Estimación de costo para completar ETC (2) | 10136000
Varianza al completar VAC (1) | -404893.617
Varianza al completar VAC (2) | -66000
Indice de desempeño hasta la conclusión (TCPI) | 1.0066

## Ejemplo 2
Análisis de Valor Ganado
[10 empty] | ID PROYECTO: |  | C1723/OC-PR
[10 empty] | Fecha inicial proyecto: |  | 2012-01-01
[10 empty] | Fecha final a reportar: |  | 2012-06-30
[10 empty] | Fecha final proyecto: |  | 2012-12-31
|  | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor del Trabajo Planificado |  | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 140000 | 160000 | 180000 | 180000 | 120000 | 80000 | 40000
Valor del Trabajo Planificado Acumulado | PV | 20000 | 60000 | 120000 | 200000 | 320000 | 460000 | 620000 | 800000 | 980000 | 1100000 | 1180000 | 1220000
Costo real del trabajo realizado |  | Mes 1 1: 20000; Mes 2 2: 20000; Mes 3 3: 40000; Mes 4 4: 60000; Mes 5 5: 80000; Mes 6 6: 100000; Mes 7 7: 150000
Costo real acumulado del trabajo realizado | AC | 20000 | 40000 | 80000 | 140000 | 220000 | 320000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000
Valor ganado del trabajo realizado |  | Mes 1 1: 10000; Mes 2 2: 30000; Mes 3 3: 50000; Mes 4 4: 70000; Mes 5 5: 50000; Mes 6 6: 100000; Mes 7 7: 160000
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 10000 | 40000 | 90000 | 160000 | 210000 | 310000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000
Costo total prespuestado BAC | 1220000
Indices de desempeño | Valor
Índice de rendimiento de los costos del proyecto CPI | 0.96875
Índice de rendimiento del cronograma del proyecto SPI | 0.67391
Índice de desempeño PI | 0.65285
Estimación de costo al completar EAC (1) (Sin acciones correctivas) | 1259354.8387
Estimación de costo al completar EAC (2) (Con acciones correctivas) | 1230000
Estimación de costo para completar ETC (1) | 939354.8387
Estimación de costo para completar ETC (2) | 910000
Varanza al completar VAC (1) | -39354.8387
Varanza al completar VAC (2) | -10000
Indice de desempeño hasta la conclusión (TCPI) | 1.0111